## 해당 잼러쉬 버그 리포트 양식
잼러쉬 버그 리포트 |  | 심각도 |  | 재현 빈도
해당 항목 | 해당 내용 | 등급 | 기준 | 등급 | 기준
버그 제목 (Bug Title) |  | 크리티컬 (Critical) | 게임 진행이 불가하거나 데이터 손실 발생 Ex : 게임이 멈춘다 | 항상 발생 (100%) | 동일 조건 시 매번 발생
발견 일시 (Date Found) |  | 메이저 (Major) | 주요 기능이 잘못 동작하거나 잘못된 보상/정보 제공 Ex : 해당 잼러쉬에는 랭킹 | 자주 발생 (80~99%) | 대부분 발생
발견 환경 (Test Environment) |  | 마이너 (Minor) | UI나 사소한 기능 오류, 플레이에 영향 적음 : Ex 해당 잼러쉬 배경 스크롤 | 간헐 발생 (30~79%) | 불규칙하게 발생
재현 단계 (Reproduction Steps) |  | 트리비얼 (Trivial) | 텍스트 오타 등등 Ex 해당 설명서 텍스트 오타 | 드물게 발생 (1~29%) | 거의 재현 안 됨
기대 결과 (Expected Result) |  |  |  | 1회 발생 | 재현 불가
실제 결과 (Actual Result)
재현 빈도 (Reproducibility)
심각도 (Severity)
첨부 자료 (Attachments)
비고 (Notes)

## 버그리포트_01
잼러쉬 버그 리포트
해당 항목 | 해당 내용
버그 제목 (Bug Title) | 대포에서 일정량 쌓인 상태에서 작은 돌을 발사하면 화면 테두리 밖으로 튕귐 현상
발견 일시 (Date Found) | 2025-05-25 00:30
발견 환경 (Test Environment) | Galaxy s21 / android 잼러쉬 현재 버전 : [v2.0.1] 네트워크: Wi-Fi / 5G
재현 단계 (Reproduction Steps) | 1. 인게임에서 광물이 일정량 쌓인 상태 2. 크기가 작은 돌을 대포로 좌/우 끝 방향으로 발사 3. 둘이 튕기면서 화면 밖으로 날아감
기대 결과 (Expected Result) | 모든 돌이 화면 내에서 충돌 및 반사되며 벽에 닿아 해당 자리에서 멈춤
실제 결과 (Actual Result) | 작은 돌이 테두리 밖으로 나가며 게임 외부로 사라짐
재현 빈도 (Reproducibility) | 간혈적으로 발생
심각도 (Severity) | Major
첨부 자료 (Attachments) | 해당 이미지 X
비고 (Notes) | 해결 방법 : 테두리 이미지가 없는 구간까지 콜라이더를 연장하여 돌이 나가지 않게 구현함
심각도 |  | 재현 빈도
등급 | 기준 | 등급 | 기준
크리티컬 (Critical) | 게임 진행이 불가하거나 데이터 손실 발생 Ex : 게임이 멈춘다 | 항상 발생 (100%) | 동일 조건 시 매번 발생
메이저 (Major) | 주요 기능이 잘못 동작하거나 잘못된 보상/정보 제공 Ex : 해당 잼러쉬에는 랭킹 | 자주 발생 (80~99%) | 대부분 발생
마이너 (Minor) | UI나 사소한 기능 오류, 플레이에 영향 적음 : Ex 해당 잼러쉬 배경 스크롤 | 간헐 발생 (30~79%) | 불규칙하게 발생
트리비얼 (Trivial) | 텍스트 오타 등등 Ex 해당 설명서 텍스트 오타 | 드물게 발생 (1~29%) | 거의 재현 안 됨
|  | 1회 발생 | 재현 불가

## 버그리포트_02
잼러쉬 버그 리포트
해당 항목 | 해당 내용
버그 제목 (Bug Title) | 상점에서 아이템 획득 버튼을 계속 클릭시에 광고 중복 재생 및 아이템 중복 획득
발견 일시 (Date Found) | 2025-05-20 15:30:00 AM
발견 환경 (Test Environment) | Galaxy s21 / android 잼러쉬 현재 버전 : [v2.0.3] 네트워크: Wi-Fi / 5G
재현 단계 (Reproduction Steps) | 1. 상점에 진입 2. 광고 시청 후 아이템 획득 버튼을 계속 클릭 3. 광고가 연속적으로 2회 재생됌 4. 광고 종료 후 아이템 2개가 연속으로 지급
기대 결과 (Expected Result) | 버튼 클릭 시 광고 1회 시청 후 아이템 1개만 지급되어야함
실제 결과 (Actual Result) | 버튼 연타 시 광고가 중복 재생되며 아이템이 2개 이상 지급됨
재현 빈도 (Reproducibility) | 간혈적 발생 / 명확한 조건이 없음
심각도 (Severity) | Major
첨부 자료 (Attachments) | 해당 이미지 X
비고 (Notes) | 해결 방법 : 광고 시청 중에는 버튼이 비활성화되도록 수정
심각도 |  | 재현 빈도
등급 | 기준 | 등급 | 기준
크리티컬 (Critical) | 게임 진행이 불가하거나 데이터 손실 발생 Ex : 게임이 멈춘다 | 항상 발생 (100%) | 동일 조건 시 매번 발생
메이저 (Major) | 주요 기능이 잘못 동작하거나 잘못된 보상/정보 제공 Ex : 해당 잼러쉬에는 랭킹 | 자주 발생 (80~99%) | 대부분 발생
마이너 (Minor) | UI나 사소한 기능 오류, 플레이에 영향 적음 : Ex 해당 잼러쉬 배경 스크롤 | 간헐 발생 (30~79%) | 불규칙하게 발생
트리비얼 (Trivial) | 텍스트 오타 등등 Ex 해당 설명서 텍스트 오타 | 드물게 발생 (1~29%) | 거의 재현 안 됨
|  | 1회 발생 | 재현 불가

## 버그리포트_03
잼러쉬 버그 리포트
해당 항목 | 해당 내용
버그 제목 (Bug Title) | 폭탄 사용 중 데드라인 타이머 만료로 게임이 종료되는 현상
발견 일시 (Date Found) | 2025-06-02 13:22:00 AM
발견 환경 (Test Environment) | Galaxy s21 / android 잼러쉬 현재 버전 : [v2.0.4] 네트워크: Wi-Fi / 5G
재현 단계 (Reproduction Steps) | 1. 광물이 데드라인에 걸쳐 있는 상태에서 폭탄 사용 시도 2. 폭탄이 출력되기 전에 4초 타이머가 만료됌 3. 해당 게임이 종료되어 폭탄이 무효화됨
기대 결과 (Expected Result) | 폭탄 사용중에는 데드라인 타이머가 일시 정지 되어야함
실제 결과 (Actual Result) | 폭탄이 출력되기도 전에 게임이 종료되어 조작 불가 상태 발생
재현 빈도 (Reproducibility) | 간혈적으로 발생
심각도 (Severity) | Critical
첨부 자료 (Attachments) | 해당 이미지 X
비고 (Notes) | 해결 방법 : 폭탄 사용 중에는 데드라인 타이머를 일시 중지하도록 로직 수정 완료
심각도 |  | 재현 빈도
등급 | 기준 | 등급 | 기준
크리티컬 (Critical) | 게임 진행이 불가하거나 데이터 손실 발생 Ex : 게임이 멈춘다 | 항상 발생 (100%) | 동일 조건 시 매번 발생
메이저 (Major) | 주요 기능이 잘못 동작하거나 잘못된 보상/정보 제공 Ex : 해당 잼러쉬에는 랭킹 | 자주 발생 (80~99%) | 대부분 발생
마이너 (Minor) | UI나 사소한 기능 오류, 플레이에 영향 적음 : Ex 해당 잼러쉬 배경 스크롤 | 간헐 발생 (30~79%) | 불규칙하게 발생
트리비얼 (Trivial) | 텍스트 오타 등등 Ex 해당 설명서 텍스트 오타 | 드물게 발생 (1~29%) | 거의 재현 안 됨
|  | 1회 발생 | 재현 불가

## 버그리포트_04
잼러쉬 버그 리포트
해당 항목 | 해당 내용
버그 제목 (Bug Title) | 점수 저장 - > 랜덤 모드 이어서 시작 시 최고 점수가 0으로 초기화
발견 일시 (Date Found) | 2025-06-07
발견 환경 (Test Environment) | Galaxy s21 / android 잼러쉬 현재 버전 : [v2.0.5] 네트워크: Wi-Fi / 5G
재현 단계 (Reproduction Steps) | 1. 랜덤 모드 UI 버튼 클릭 -> 처음부터 시작 2. 게임 진행을 한 이후 메인화면으로 이동 3. 기본 모드 버튼을 클릭 시에 처음부터 시작 4. 게임 진행 후 메인화면으로 이동 5. 다시 랜덤모드 버튼을 클릭 -> 이어서 시작 선택 -> 최고 점수가 0점으로 표시가 됨
기대 결과 (Expected Result) | 이전 기록된 최고 점수로 유지되어야 함
실제 결과 (Actual Result) | 최고 점수가 0점으로 초기화 되어 , 2만점만 획득해도 새로운 최고 점수로 기록된다.
재현 빈도 (Reproducibility) | 간혈적 발생 / 명확한 조건이 없음
심각도 (Severity) | Major
첨부 자료 (Attachments) | 해당 이미지 X
비고 (Notes) | 이전 최고 점수가 무시 / 점수 기반 보상, 랭킹 시스템, 업적 달성 등에 영향을 줄 수 있음
심각도 |  | 재현 빈도
등급 | 기준 | 등급 | 기준
크리티컬 (Critical) | 게임 진행이 불가하거나 데이터 손실 발생 Ex : 게임이 멈춘다 | 항상 발생 (100%) | 동일 조건 시 매번 발생
메이저 (Major) | 주요 기능이 잘못 동작하거나 잘못된 보상/정보 제공 Ex : 해당 잼러쉬에는 랭킹 | 자주 발생 (80~99%) | 대부분 발생
마이너 (Minor) | UI나 사소한 기능 오류, 플레이에 영향 적음 : Ex 해당 잼러쉬 배경 스크롤 | 간헐 발생 (30~79%) | 불규칙하게 발생
트리비얼 (Trivial) | 텍스트 오타 등등 Ex 해당 설명서 텍스트 오타 | 드물게 발생 (1~29%) | 거의 재현 안 됨
|  | 1회 발생 | 재현 불가